Informe ejecutivo del diagnóstico institucional y transición al Producto 2

| Entidad: | Galápagos Life Fund |
| --- | --- |
| Consultoría: | Consultoría especializada para el diseño de la estrategia de transformación digital del Galápagos Life Fund (GLF) |
| Consultor: | Mgs. Schubert Lombeida Manjarrez |
| Fecha | 13 de septiembre de 20206 |
| Entregable: | Informe ejecutivo del diagnóstico institucional y transición al Producto 2 |

Conclusión ejecutiva.

El GLF cuenta con normativa, instrumentos y equipos especializados, pero la operación depende de correos, carpetas y matrices que no comparten un expediente, estados ni responsables visibles.

La prioridad no es reemplazar indiscriminadamente las herramientas existentes, sino integrarlas mediante procesos objetivo, datos maestros, reglas de acceso y trazabilidad institucional.

El diagnóstico del Producto 1 cubrió el ciclo de convocatorias y subvenciones, proyectos de gobierno, salvaguardas ambientales y sociales, cumplimiento, finanzas, comunicación, gobernanza, gestión documental, talento humano e infraestructura tecnológica.

El Producto 2 debe convertir estos hallazgos en un diseño operativo validado y suficientemente preciso para orientar la configuración de soluciones, los prototipos y las inversiones posteriores.

# 1 Panorama general del diagnóstico

| Dimensión | Situación observada | Implicación institucional |
| --- | --- | --- |
| Procesos | Existen controles por área, pero varios recorridos dependen de coordinación manual. | Es difícil identificar el estado integral y la siguiente acción. |
| Información | Documentos y datos se distribuyen entre Drive, correo, Excel, Word, PDF y archivo físico. | Se reconstruyen relaciones entre propuesta, convenio, actividad, evidencia y decisión. |
| Gobernanza | Las competencias están distribuidas entre Junta, CAT, Dirección Ejecutiva y áreas especializadas. | El sistema futuro debe respetar quién recomienda, revisa, autoriza y ejecuta. |
| Seguimiento | La revisión documental consume una parte relevante del tiempo operativo. | Se reduce la capacidad disponible para visitas y verificación de campo. |
| Tecnología | No existe una función TI institucional dedicada ni procedimientos consolidados de acceso, respaldo y recuperación. | La continuidad depende de prácticas individuales y responsabilidades compartidas. |
| Transformación | Existe una base suficiente para digitalizar por fases y conservar un esquema documental híbrido. | La implementación debe iniciar con gobierno, datos y procesos antes de automatizar. |

# 2 Principales hallazgos

## 2.1 Seguimiento de subvenciones y proyectos

La postulación, evaluación, formalización, seguimiento, observaciones, desembolsos y cierre se apoyan en documentos y matrices separados.

El plan aprobado debe convertirse en la referencia única para actividades, hitos, indicadores, informes y modificaciones autorizadas.

El avance reportado por el ejecutor debe distinguirse del avance revisado y aceptado por GLF.

La ausencia de alertas y estados comunes limita la prevención de atrasos y consume tiempo que podría destinarse a verificaciones de campo.

## 2.2 Proyectos de gobierno y proveedores

Los proyectos de gobierno tienen una modalidad propia: Conservación coordina la ejecución interna y la institución pública requirente recibe los resultados.

El requerimiento, los términos de referencia, la selección, la contratación, la entrega y la aceptación necesitan permanecer vinculados en un mismo expediente.

La base de proveedores debe compartir información maestra con Cumplimiento para evitar solicitudes duplicadas y mostrar vigencia, revisión y documentación aplicable.

## 2.3 Salvaguardas ambientales y sociales

La evaluación de riesgos y el PGAS requieren continuidad de datos entre riesgos, medidas, responsables, plazos, indicadores y verificables.

Las evidencias deben relacionarse con actividad y periodo; la fecha o existencia de un archivo no demuestra por sí sola cumplimiento.

Quejas e incidentes requieren canales, plazos, responsables y custodia diferenciada de información sensible.

## 2.4 Cumplimiento y KYC

Cumplimiento constituye el principal cuello de botella transversal porque la vinculación de contrapartes condiciona proyectos, proveedores y pagos.

El procedimiento CSC existe; la brecha principal es instrumentarlo mediante una cola de casos, estados, responsables, evidencias y tiempos de atención.

El formulario debe separar fechas históricas fijas, identificación de personas de control y titularidad real, consultas realizadas, resolución de coincidencias, clasificación de riesgo y próxima revisión.

La recomendación de Cumplimiento y la decisión de Dirección Ejecutiva deben quedar diferenciadas y trazables.

## 2.5 Gestión documental, gobernanza y apoyo

No existe un cuadro institucional común de clasificación, metadatos, nomenclatura, retención y relación entre archivo físico y digital.

La correspondencia externa recibida y enviada necesita registro, responsable, expediente relacionado, plazo y constancia de respuesta; el correo puede mantenerse como canal ágil interno.

Agenda, antecedentes, decisiones y acuerdos de Junta, CAT y Dirección Ejecutiva requieren una referencia documental común y seguimiento de encargos.

La coordinación financiera debe conservar la segregación de funciones y hacer visibles completitud, observaciones, autorizaciones y siguiente responsable, sin exponer información reservada.

## 2.6 Comunicación, tecnología y continuidad

La biblioteca audiovisual necesita metadatos sobre proyecto, actividad, fecha, isla, autoría y derechos, además de copias ligeras para consulta.

El uso institucional de inteligencia artificial todavía requiere política, casos autorizados, revisión humana, protección de información y medición de utilidad.

Las cuentas, privilegios, inventario, mantenimiento, respaldos, recuperación y respuesta a incidentes requieren responsables y procedimientos formales.

GLF necesita una función TI permanente o un servicio administrado que no dependa del tiempo disponible de funcionarios con otras responsabilidades.

# 3. Propuestas de mejora prioritarias

| Orden | Propuesta | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Expediente digital integral de subvenciones | Trazabilidad desde convocatoria y postulación hasta seguimiento, desembolsos, modificaciones y cierre. |
| 2 | Gestión integrada de KYC y proveedores | Una sola ficha de contraparte, documentos no duplicados, revisión por riesgo, vigencia y resolución de coincidencias. |
| 3 | Sistema de correspondencia y gestión documental externa | Registro organizado de entradas y salidas, numeración, responsable, expediente, respuesta y archivo híbrido. |
| 4 | Registro de proyectos de gobierno | Vinculación de requerimiento, proveedor, contratación, entrega, aceptación y evidencia institucional. |
| 5 | Matriz digital de compromisos ambientales y sociales | Continuidad entre evaluación, PGAS, medidas, evidencia, observaciones y cierre. |
| 6 | Tableros y calendario de obligaciones | Alertas, estados, vencimientos, responsables, indicadores y capacidad de seguimiento directivo. |
| 7 | Biblioteca audiovisual con metadatos | Recuperación histórica rápida, control de derechos y preparación asistida de contenidos. |
| 8 | Gobierno de identidades, respaldo y continuidad | Acceso por rol, privilegio mínimo, inventario, restauración probada y soporte institucional. |

# 4. Conclusiones

La transformación debe centrarse en el expediente institucional y no en la simple digitalización de formularios aislados. Cada registro debe vincular personas, documentos, estados, decisiones y evidencias.

La normativa y los controles vigentes constituyen el punto de partida. El diseño objetivo debe preservar competencias y segregación de funciones, y hacer visible el recorrido de cada caso.

La interoperabilidad documental debe ser híbrida. Google Drive puede conservar el acervo existente, mientras se evalúa SharePoint u otra plataforma estructurada para series documentales, permisos, versiones y consulta.

La automatización puede liberar tiempo para análisis y campo, pero solo después de definir datos, reglas, responsables y criterios de aceptación.

La sostenibilidad del cambio requiere una responsabilidad tecnológica institucional, capacitación por roles y medición de adopción, calidad de datos y recuperación documental.

# 5. Recomendaciones de decisión

| Decisión requerida | Recomendación | Responsable de validación |
| --- | --- | --- |
| Alcance inicial | Adoptar como núcleo el ciclo de subvenciones y sus integraciones con KYC, salvaguardas, finanzas y documentos. | Dirección Ejecutiva y dueños de proceso |
| Priorización | Mantener como primeras prioridades el expediente de subvenciones, KYC y proveedores, y correspondencia externa. | Dirección Ejecutiva |
| Gobierno de datos | Designar propietarios funcionales para proyecto, contraparte, documento, compromiso, informe, observación y decisión. | Dirección Ejecutiva y áreas |
| Plataforma documental | Evaluar formalmente el esquema híbrido Drive y SharePoint u otra alternativa, considerando permisos, búsqueda, versiones e integración. | Dirección Ejecutiva y responsable tecnológico |
| Administración tecnológica | Definir una función TI institucional o servicio administrado con autoridad, tiempos de atención y continuidad. | Dirección Ejecutiva |
| Validación | Aprobar procesos TO-BE mediante casos completos y excepciones, no solo mediante revisión gráfica. | Áreas técnica, financiera, legal y comunicación |

# 6. Siguiente fase Producto 2

El Producto 2 debe producir el modelo de procesos, la arquitectura tecnológica y los requerimientos que servirán como especificación institucional para la implementación posterior.

No corresponde todavía construir el sistema definitivo; corresponde acordar cómo debe funcionar, qué datos debe conservar, quién puede actuar y cómo se comprobará cada requisito.

| Actividad | Resultado esperado | Validación principal |
| --- | --- | --- |
| A07 Talleres de priorización y criterios de diseño | Backlog priorizado, reglas de negocio, usuarios, datos, controles y decisiones registradas. | Dueños de proceso con capacidad de decisión |
| A08 Diseño TO-BE del ciclo completo | Mapas objetivo, estados, entradas, salidas, controles, excepciones y subsanaciones. | Áreas técnica, financiera, legal y comunicación |
| A09 Roles, taxonomía y calendario | Matriz RACI, series documentales, metadatos, nomenclatura, hitos y alertas. | Dirección Ejecutiva y responsables funcionales |
| A10 Arquitectura y datos | Arquitectura objetivo, modelo conceptual y lógico, integraciones y diccionario de datos. | Dirección Ejecutiva y usuarios clave |
| A11 Requerimientos integrales | Matriz trazable de requisitos funcionales, técnicos, operativos, documentales, de seguridad e integración. | Usuarios clave y administrador del contrato |
| A12 Indicadores de impacto | Catálogo con fórmula, unidad, línea base, meta, frecuencia, responsable, desagregación y verificable. | Equipo técnico y comunicación |
| A13 Primera capacitación formal | Dos jornadas de validación, evaluación, acuerdos e informe de resultados. | Participación efectiva y acuerdos registrados |

## 6.1 Secuencia de ejecución inmediata

| Periodo previsto | Trabajo prioritario | Producto de control |
| --- | --- | --- |
| 14 al 18 de septiembre | Talleres de priorización, confirmación de alcance y criterios de diseño. | Backlog y registro de decisiones |
| 14 de septiembre al 2 de octubre | Diseño y revisión de procesos TO-BE del ciclo completo. | Diagramas y fichas validadas |
| 21 de septiembre al 2 de octubre | Roles, taxonomía, calendario, arquitectura y modelo de datos. | RACI, catálogos y arquitectura |
| 28 de septiembre al 8 de octubre | Requerimientos integrales e indicadores de impacto. | Matrices trazables con criterios de aceptación |
| 28 de septiembre al 2 de octubre | Capacitación y validación formal. | Asistencia, evaluación, acuerdos e informe |
| Hasta el 8 de octubre | Consolidación, aprobación y entrega del Producto 2. | Paquete editable y validación escrita |

## 6.2 Casos mínimos de validación

Postulación incompleta y subsanación dentro del plazo aplicable.

Evaluación con recomendación del CAT y decisión de la Junta.

Informe técnico, ambiental y social, y financiero con observaciones antes de un desembolso.

Solicitud de modificación o extensión y autorización de Dirección Ejecutiva cuando el asunto no esté normado.

Proveedor con documentación compartida entre Conservación y Cumplimiento, incluyendo una coincidencia posible de screening.

Ingreso y salida de correspondencia externa vinculada al expediente correspondiente.

Cierre con verificaciones técnica, ambiental y social, financiera y documental.

# 7 Criterios de cierre del Producto 2

Todos los procesos TO-BE priorizados deben estar revisados y validados por las áreas competentes.

La arquitectura y el modelo de datos deben contar con aprobación escrita de Dirección Ejecutiva.

Cada requerimiento debe indicar prioridad, responsable, fuente, dependencia y criterio comprobable de aceptación.

El catálogo de indicadores debe contener todos los componentes metodológicos exigidos contractualmente.

La taxonomía documental y el calendario deben cubrir obligaciones, evidencias, alertas y responsables del ciclo de proyectos.

La capacitación debe registrar participación, evaluación, observaciones y acuerdos de ajuste.

# 8. Resultado esperado al finalizar la siguiente fase

Al concluir el Producto 2, GLF deberá disponer de una especificación institucional aprobada para orientar el Producto 3: procesos objetivo, responsabilidades, arquitectura, datos, documentos, seguridad, integraciones, indicadores y criterios de aceptación.

Esta base permitirá configurar el prototipo sin reproducir la fragmentación actual y facilitará que las decisiones sobre plataforma, licencias e infraestructura se adopten con trazabilidad técnica.

# Fuentes principales

Producto 1 Plan de trabajo y diagnóstico institucional GLF.

Anexos editables, matrices de brechas, procesos y diagramas de flujo de datos del Producto 1.

Términos de referencia de la consultoría especializada para la estrategia de transformación digital del GLF.

Anexo 3 Plan de Ejecución GLF V2.0, actividades A07 a A13.

- Elaborado por:

- Mgs. Schubert Lombeida Manjarrez