## Plan_P1
Actividad | Periodo del plan | Resultado documental
A01 Inicio y gobernanza | 12 al 14 de agosto | Línea base y coordinación
A02 Revisión documental | 12 al 21 de agosto | Fuentes y trazabilidad
A03 Entrevistas | 17 al 28 de agosto | Roles, prácticas y necesidades
A04 Inspección | 17 al 28 de agosto | Evidencia de infraestructura
A05 Modelado e inventarios | 24 de agosto al 4 de septiembre | Mapas y catálogos
A06 Consolidación | 7 al 11 de septiembre | Brechas y diagnóstico

## Mapa_institucional
Familia ¦ Sector | Procesos | Relación principal
Gobierno | Junta, CAT (Comité Asesor Técnico) y Dirección Ejecutiva | Decisiones y seguimiento de acuerdos
Misión | Proyectos y Conservación | Ejecución externa e interna
Control | Sostenibilidad y Cumplimiento | Revisión de compromisos y contrapartes
Apoyo | Gestión administrativa y financiera | Documentos y autorizaciones
Habilitadores | Comunicación, archivo, talento y TI (Tecnologías de la Información) | Información, personas y continuidad

## Control_KYC
Etapa | Control documental | Evidencia de cumplimiento
Identificación | Requisitos por tipo de contraparte y PIC (Programa de Identificación de Contrapartes) | Checklist, identificación y documentos aplicables
Recepción | Completitud, claridad y coherencia | Fecha fija y solicitud unificada de faltantes
Consulta | Identificadores y fuentes revisadas | Fecha, fuente, resultado y respaldo de consulta
Coincidencias | Análisis y resolución por responsable | Justificación de coincidencia descartada o confirmada
Riesgo | Clasificación y profundización que corresponda | Informe CSC (Conozca a su Contraparte) y análisis de diligencia reforzada
Decisión | Competencia y resultado documentados | Recomendación y resolución cuando proceda
Actualización | Revisión según riesgo y cambios informados | Historial y próxima fecha de revisión
Custodia | Acceso por necesidad de conocer | Permisos, versión y retención institucional

## Procesos_objetivo
Proceso | Cambio propuesto | Resultado verificable
Área de Proyectos y Convocatorias | Portal de postulación y expediente digital por subvención. | Expediente con responsable, estado y evidencia
Área de Conservación y Proyectos de Gobierno | Expediente de proyecto de gobierno desde requerimiento hasta aceptación. | Expediente con responsable, estado y evidencia
Sostenibilidad y salvaguardas ambientales y sociales | Una matriz de compromisos con medida, responsable, plazo, indicador y verificable. | Expediente con responsable, estado y evidencia
Área de Cumplimiento y Operaciones | Expediente de cumplimiento con estados, vigencia, evidencia y responsable. | Expediente con responsable, estado y evidencia
Área Financiera | Vincular solicitud, documentos y autorizaciones mediante un identificador de expediente. | Expediente con responsable, estado y evidencia
Área de Comunicación | Biblioteca de activos con metadatos, proyecto, campaña, derechos y búsqueda. | Expediente con responsable, estado y evidencia
Dirección Ejecutiva y Gobernanza Institucional | Libro digital de sesiones, decisiones y compromisos con permisos por rol. | Expediente con responsable, estado y evidencia
Infraestructura Tecnológica Redes y Equipamiento | Función TI (Tecnologías de la Información) permanente o servicio administrado con responsables definidos. | Expediente con responsable, estado y evidencia
Gestión Documental y Talento Humano Procesos Transversales | Esquema híbrido a evaluar: preservar acervo Google Drive y analizar SharePoint como repositorio estructurado. | Expediente con responsable, estado y evidencia

## Arquitectura
Capa | Responsabilidad | Comprobación
Portal | Carga y consulta por participante | Usuario externo ve solo su expediente
Procesos | Estados, revisión y observaciones | Transiciones restringidas por rol
Datos | Proyectos, actividades y compromisos | Relaciones sin duplicidad
Documentos | Archivos, versiones y permisos | Descarga controlada y trazabilidad
Integración | Correo y repositorios | Reintentos y registro de errores
Supervisión | Indicadores y auditoría | Resultados trazables a registros

## Modelo_datos
Entidad | Relación | Finalidad
Convocatoria | Una convocatoria contiene postulaciones | Conservar temas y fechas
Postulación | Se vincula a organización y convocatoria | Versiones y evaluación
Proyecto | Proviene de una decisión y convenio | Seguimiento de ejecución
Actividad | Pertenece a una versión del plan | Fechas y resultados
Compromiso | Pertenece al proyecto y al instrumento | Medidas ambientales y sociales
Informe | Pertenece a proyecto y periodo | Reporte y revisión
Observación | Se relaciona con informe o documento | Subsanación y aceptación
Documento | Tiene versiones y relación con expediente | Archivo y consulta
Caso KYC (Know Your Customer, Conozca a su Cliente) | Se relaciona con contraparte | Vinculación y actualización
Decisión | Se vincula a caso, sesión o proyecto | Competencia y evidencia
Asignación | Une usuario, rol y proyecto | Autorización de acceso

## Taxonomia
Serie | Contenido | Responsable funcional
Convocatoria | Bases, difusión y consultas | Proyectos y Comunicación
Postulación | Propuestas, evaluación y decisión | Proyectos
Convenio | Instrumento y anexos aprobados | Operaciones
Seguimiento | Informes, visitas y observaciones | Área técnica responsable
Salvaguardas | Evaluación, PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) y verificables | Sostenibilidad
Contraparte | Identificación y revisión CSC (Conozca a su Contraparte) | Cumplimiento
Correspondencia | Ingreso, salida y respuesta | Operaciones
Gobierno | Sesiones, acuerdos y seguimiento | Dirección Ejecutiva

## Pilotos_IA
Selección propuesta | Proyecto piloto | Alcance y criterio de aceptación
Prioridad 1 recomendada | Base de datos única de proveedores y proceso KYC (Know Your Customer, Conozca a su Cliente) asistido | Integra el registro solicitado por Conservación y la revisión KYC (Know Your Customer, Conozca a su Cliente) de Cumplimiento y Operaciones. Evita pedir dos veces la misma información, conserva responsables y permisos separados, y no confunde proveedor registrado con proveedor aprobado.
Prioridad 2 recomendada | Seguimiento integrado de proyectos y salvaguardas | Relaciona actividades, plazos, indicadores, evidencias, observaciones y revisiones técnicas, ambientales y sociales. Aceptación: avance declarado y validado diferenciados y decisiones humanas trazables.
Prioridad 3 recomendada | Gestión documental externa y búsqueda documental y audiovisual asistida | Registra comunicaciones externas de entrada y salida, vencimientos, firma, constancia de entrega y ubicación del original; incorpora clasificación, extracción, búsqueda, etiquetas y transcripciones con control de acceso. El correo sigue siendo el canal interno.
Alternativa de ejecución separada | Correspondencia externa y seguimiento de acuerdos | Subconjunto de la prioridad 3 para implementar por separado si GLF (Galápagos Life Fund) decide acotar el alcance inicial.
Alternativa de ejecución separada | Búsqueda documental y audiovisual | Subconjunto de la prioridad 3 para implementar por separado, sin duplicarlo si se adopta la solución integrada.
Alternativa adicional | Expediente de proyectos de gobierno | Seguimiento de requerimientos, especificaciones, proveedores, entregas, aceptación y cierre bajo liderazgo de Conservación.
Alternativa adicional | Soporte tecnológico y gestión del conocimiento | Mesa de ayuda, inventario, accesos, incidentes, base de conocimiento y transferencia institucional.

## Hoja_de_ruta
Fase | Resultado | Responsable propuesto
Preparación común | Propietarios, datos, permisos, línea base y pruebas de aceptación acordadas | Dirección Ejecutiva y áreas
Piloto prioritario 1 | Registro único de proveedores y KYC (Know Your Customer, Conozca a su Cliente) asistido, con vistas y decisiones separadas | Conservación y Cumplimiento y Operaciones
Piloto prioritario 2 | Expediente de proyectos y salvaguardas con actividades, evidencias, observaciones y alertas | Proyectos y Sostenibilidad
Piloto prioritario 3 | Correspondencia externa, búsqueda documental y biblioteca audiovisual integradas | Cumplimiento y Operaciones, Comunicación y función TI (Tecnologías de la Información)
Evaluación institucional | Comparación con líneas base, seguridad, utilidad y decisión de continuidad | Dirección Ejecutiva y usuarios responsables
Escalamiento | Soporte, recuperación, transferencia y ampliación solo de pilotos aceptados | Responsable tecnológico y propietarios de proceso

## Indicadores
Indicador | Definición | Responsable
Tiempo de revisión | Tiempo entre recepción completa y decisión | Cada área revisora
Subsanación | Casos con devolución sobre casos recibidos | Proyectos y Cumplimiento
Obligaciones vencidas | Compromisos con plazo vencido sin cierre | Responsable de proyecto
Evidencias aceptadas | Evidencias revisadas y aceptadas sobre recibidas | Áreas técnicas
Recuperación documental | Tiempo para localizar una muestra de expedientes | Operaciones
Trabajo de campo | Visitas realizadas y hallazgos atendidos | Proyectos y Sostenibilidad
Calidad de datos | Registros que cumplen reglas de completitud | Propietario de datos

## Compatibilidad
Tema | Fuente determinante | Tratamiento consolidado
Canal de postulación | Respuestas del 3 de septiembre | Correo institucional y formatos
Decisión de selección | Manual y respuestas de Proyectos | CAT (Comité Asesor Técnico) recomienda y Junta decide
Correcciones | Respuestas del 3 de septiembre | Dentro del plazo de convocatoria
Cierre | Respuestas escritas y presentación | Revisión final, legal y finiquito
Reglas de cumplimiento | Procedimiento CSC (Conozca a su Contraparte) octubre 2024 | Reconocer normativa existente
Fechas KYC (Know Your Customer, Conozca a su Cliente) | Formulario optimizado | Fechas históricas fijas al formalizar
Actualización KYC (Know Your Customer, Conozca a su Cliente) | Procedimiento y declaración | Distinguir comunicación de cambios y revisión
Archivo | Registros y levantamiento | Integrar herramientas existentes
Infografías | Versiones por área | Eliminar promesas no medidas y actualizar procesos
Tecnología | Registros de inspección | Separar evidencia puntual y operación permanente

## Brechas
Código | Área | Brecha | Prioridad propuesta
B01-1 | Área de Proyectos y Convocatorias | Postulación, evaluación y seguimiento se gestionan mediante correo, documentos y matrices separados. | Alta
B01-2 | Área de Proyectos y Convocatorias | La revisión documental manual reduce la disponibilidad para verificación de campo. | Alta
B01-3 | Área de Proyectos y Convocatorias | Las versiones de actividades, cronograma, indicadores y observaciones requieren una referencia común. | Alta
B01-4 | Área de Proyectos y Convocatorias | El tratamiento preventivo de atrasos requiere alertas, responsables y registro de decisiones vinculado al convenio. | Alta
B02-1 | Área de Conservación y Proyectos de Gobierno | El flujo completo requiere una descripción operativa común entre las áreas participantes. | Media
B02-2 | Área de Conservación y Proyectos de Gobierno | El registro de proveedores debe relacionarse con su expediente de cumplimiento y su vigencia. | Media
B02-3 | Área de Conservación y Proyectos de Gobierno | Las evidencias de requerimiento, entrega y aceptación necesitan un vínculo permanente con el proyecto de gobierno. | Media
B03-1 | Sostenibilidad y salvaguardas ambientales y sociales | La evaluación y el PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) requieren sincronización de datos entre instrumentos. | Alta
B03-2 | Sostenibilidad y salvaguardas ambientales y sociales | La revisión de medios de verificación y las consultas al ejecutor demandan trabajo manual. | Alta
B03-3 | Sostenibilidad y salvaguardas ambientales y sociales | Las observaciones de varias áreas necesitan una vista común por proyecto y periodo. | Alta
B04-1 | Área de Cumplimiento y Operaciones | Existe procedimiento CSC (Conozca a su Contraparte); la brecha es su instrumentación en un expediente y una cola de trabajo. | Alta
B04-2 | Área de Cumplimiento y Operaciones | El formulario no integra una ficha estructurada de riesgo, búsquedas, resolución de coincidencias y próxima revisión. | Alta
B04-3 | Área de Cumplimiento y Operaciones | Las fechas automáticas del formulario deben convertirse en fechas fijas al formalizar una revisión. | Alta
B04-4 | Área de Cumplimiento y Operaciones | La correspondencia requiere vinculación sistemática con expediente, responsable y respuesta. | Alta
B05-1 | Área Financiera | La integración documental del proceso depende de correos y matrices. | Media
B05-2 | Área Financiera | Los estados de revisión y la devolución de documentación requieren seguimiento compartido. | Media
B06-1 | Área de Comunicación | La biblioteca audiovisual crece y su recuperación histórica es lenta. | Media
B06-2 | Área de Comunicación | No existe una taxonomía institucional única para activos, derechos, proyecto, campaña y fecha. | Media
B06-3 | Área de Comunicación | El uso de IA (Inteligencia Artificial) no está procedimentado ni cuenta con controles definidos de revisión humana. | Media
B07-1 | Dirección Ejecutiva y Gobernanza Institucional | Agenda, antecedentes y seguimiento de acuerdos requieren una referencia documental común. | Media
B07-2 | Dirección Ejecutiva y Gobernanza Institucional | La matriz operativa debe vincular cada decisión a la competencia y delegación correspondiente. | Media
B08-1 | Infraestructura Tecnológica Redes y Equipamiento | La asistencia tecnológica se comparte con otras responsabilidades institucionales. | Media
B08-2 | Infraestructura Tecnológica Redes y Equipamiento | El inventario y los procedimientos de cuentas, permisos, mantenimiento y recuperación requieren consolidación. | Media
B08-3 | Infraestructura Tecnológica Redes y Equipamiento | La evidencia de inspección debe mantenerse como línea base y actualizarse durante la operación. | Media
B09-1 | Gestión Documental y Talento Humano Procesos Transversales | Los archivos se organizan por áreas sin un cuadro de clasificación institucional común. | Alta
B09-2 | Gestión Documental y Talento Humano Procesos Transversales | La ubicación física y el expediente digital requieren un vínculo uniforme. | Alta
B09-3 | Gestión Documental y Talento Humano Procesos Transversales | El registro de correspondencia existente debe integrarse al seguimiento de respuestas. | Alta
B09-4 | Gestión Documental y Talento Humano Procesos Transversales | El ingreso, cambio de funciones y salida necesitan un procedimiento de entrega y retiro de accesos. | Alta

## Inventario
Componente | Uso identificado | Gestión propuesta
Google Drive | Archivos y evidencias por área | Clasificación y custodia institucional
Correo | Recepción y coordinación | Vincular decisiones al expediente
Excel | Matrices y formularios | Catálogo y control de versiones
Word y PDF (Formato de Documento Portátil) | Propuestas, instrumentos e informes | Plantillas y versiones aprobadas
Herramientas de IA (Inteligencia Artificial) | Apoyo a tareas individuales | Casos autorizados y revisión
Equipos de trabajo | Aplicaciones y consulta documental | Inventario de activos y custodia
Conectividad | Dos entornos de inspección | Registro de configuración y mantenimiento
Servicio contable | Procesamiento documental especializado | Intercambio delimitado de información

## Evidencia_tecnica
Elemento inspeccionado | Característica observada | Fuente de inspección
Equipo de muestra | Dell Latitude 5550, Intel Core Ultra 7, memoria de 32 GB (gigabytes) | Info Sistemas pc1.jpeg
Sistema operativo de muestra | Windows 11 Pro, arquitectura de 64 bits | Info Sistemas pc1.jpeg
Aplicaciones de productividad | Office LTSC (Long-Term Servicing Channel, Canal de Servicio a Largo Plazo) Professional Plus 2021, Project y Visio 2021 figuran instalados | Aplicaciones instaladas 2.jpeg
Herramientas de apoyo | Aplicaciones de asistencia remota e inteligencia artificial figuran instaladas | Aplicaciones instaladas.jpeg
Almacenamiento y acceso documental | Unidad local, unidad extraíble y acceso a Google Drive | Discos almacenamiento.jpeg
Puesto de trabajo | Configuración de pantalla extendida | Pantallas.jpeg
Interfaz cableada del equipo | Interfaz Ethernet identificada, sin conexión en la captura | Red Ethernet.jpeg

## Catalogo_procedimientos
Código | Área | Procedimiento | Situación | Fuente | Control | Mejora
PR01 | Proyectos | Preparación de convocatoria | Actual | F03 F13 | El CAT (Comité Asesor Técnico) recomienda; la decisión institucional corresponde a la Junta. Conservar la versión aprobada de criterios y fechas. | Relacionar cada publicación con la resolución y versión de bases que la sustenta.
PR02 | Proyectos | Recepción y revisión administrativa | Actual | F02 F04 F05 | Las correcciones se admiten dentro del plazo de convocatoria según las respuestas escritas. Una recepción no equivale a elegibilidad. | Formulario con campos condicionales, recibo fechado y bandeja de documentos faltantes.
PR03 | Proyectos | Evaluación y selección de propuestas | Actual | F02 F03 F04 F05 | Conservar criterios, calificaciones y recomendación separadamente de la decisión. Diferenciar nota conceptual y propuesta completa. | Versionar las fichas por convocatoria y registrar conflictos de interés y participación de evaluadores.
PR04 | Proyectos | Formalización del convenio | Actual | F02 F03 | El plan aprobado debe quedar vinculado al contrato antes del inicio del seguimiento y del trámite inicial. | Asignar identificador único a convenio, proyecto, versión del plan y documentos de firma.
PR05 | Proyectos | Revisión de avances y observaciones | Actual | F02 F03 F08 F11 | No habilitar el siguiente trámite cuando falten resultados favorables requeridos. Registrar subsanaciones sin sustituir la evidencia anterior. | Observaciones con área, actividad, periodo, responsable y estado; comunicación coordinada al ejecutor.
PR06 | Proyectos | Modificaciones y extensiones | Actual | F02 F03 F13 | El punto focal revisa y tramita. Dirección Ejecutiva autoriza los asuntos no previstos en la normativa. Se conservan las competencias expresamente asignadas por norma o contrato a otras instancias. | Matriz de competencias por tipo de cambio; elevar a Dirección Ejecutiva lo no previsto y crear una nueva versión del plan solo después de autorización.
PR07 | Proyectos | Visitas y verificación de campo | Actual | F02 F03 F08 | La evidencia remota y el avance declarado no sustituyen la verificación del resultado. El levantamiento refiere capacidad limitada para campo. | Programar visitas según riesgo, vencimientos e inconsistencias; registrar responsable y evidencia del cierre de hallazgos.
PR08 | Proyectos | Cierre del proyecto | Actual | F02 F03 F08 | El cierre escrito incluye revisión técnica, financiera y legal, bienes y propiedad intelectual. Los compromisos ambientales y sociales conservan su verificación propia. | Lista de cierre por dimensión, versiones finales y recepción confirmada; no cerrar por el solo vencimiento del plazo.
CO01 | Conservación | Requerimiento de proyectos de gobierno | Actual | F10 F13 | La institución define la necesidad y recibe el resultado; GLF (Galápagos Life Fund) coordina la ejecución interna. Esta modalidad no es una subvención ejecutada externamente. | Ficha de proyecto de gobierno con institución, alcance, hitos, responsables y aceptación esperada.
CO02 | Conservación | Proveedores y contratación | Actual | F06 F10 F13 | La evaluación técnica y la verificación de contraparte son controles distintos. La ausencia de un resultado de cumplimiento no equivale a conformidad. | Consultar un expediente único y vigente de proveedor y vincularlo a cada requerimiento sin duplicar documentación.
CO03 | Conservación | Entrega y aceptación de resultados | Actual | F10 | Conservar evidencias de entrega, conformidad y observaciones. El trámite administrativo no demuestra por sí solo aceptación técnica. | Acta de recepción relacionada con requerimiento, contrato, custodio y documentos de garantía cuando correspondan.
AS01 | Sostenibilidad | Examen ambiental y social | Actual | F08 F09 | Conservar justificación y versión de instrumento. Una actividad excluida requiere el tratamiento previsto en las reglas aplicables, no una aceptación automática. | Trasladar datos de identificación a una ficha común y mantener respuestas, evidencias y criterio del revisor.
AS02 | Sostenibilidad | Evaluación y preparación del PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) | Actual | F08 F09 | La medida debe relacionarse con riesgo, responsable, plazo, indicador y evidencia. Mantener los instrumentos de participación y quejas que correspondan. | Registro de compromisos que genere el documento y el seguimiento desde la misma versión revisada.
AS03 | Sostenibilidad | Seguimiento de compromisos | Actual | F08 F09 | Distinguir evidencia recibida de evidencia aceptada. La fecha del archivo no certifica ejecución ni suficiencia de una medida. | Control por compromiso, periodo y estado; vincular observación con respuesta y verificación de campo.
AS04 | Sostenibilidad | Quejas e incidentes | Actual | F08 F09 | Aplicar competencias y plazos del instrumento correspondiente. Proteger identidad y contenido sensible. | Canal accesible con código, derivación, plazo y constancia de respuesta; publicar únicamente información agregada autorizada.
KY01 | Cumplimiento | Recepción y completitud KYC (Know Your Customer, Conozca a su Cliente) | Actual | F06 F07 | Aplicar PIC (Programa de Identificación de Contrapartes) según persona, entidad, personas de control y titularidad real. Una exención requiere fundamento y no una celda N/A (no aplica) sin explicación. | Solicitud única de faltantes con responsable, fecha y checklist condicional por tipo de contraparte.
KY02 | Cumplimiento | Screening y resolución de coincidencias | Actual | F06 F07 | Distinguir coincidencia posible de verdadera. Identidad, sanciones, listas adicionales, PEP (Persona Expuesta Políticamente) y noticias requieren análisis y soporte. | Registro por consulta con fuente, fecha, identificadores, resultado, evidencia y decisión humana; no bloquear por homonimia sin análisis.
KY03 | Cumplimiento | Riesgo y diligencia reforzada | Actual | F06 | Aplicar los factores del procedimiento. La decisión de salida corresponde a Dirección Ejecutiva sobre recomendación documentada; conservar la comunicación. | Parametrizar reglas con versión y fuente normativa; separar calificación, revisión reforzada y decisión final.
KY04 | Cumplimiento | Actualización y custodia KYC (Know Your Customer, Conozca a su Cliente) | Actual | F06 | La política indica revisión de riesgo alto cada 12 meses, medio cada 24 y bajo cada 36. Separar esa revisión de la declaración anual del formulario. | Fechas históricas fijas, alertas previas, permisos por necesidad de conocer y retención conforme a política institucional.
FI01 | Finanzas | Revisión documental y autorizaciones | Actual | F11 | Conservar la separación de funciones y el circuito de autorizaciones. El sistema documental no debe operar credenciales bancarias. | Estado visible de expediente, responsable del siguiente paso y trazabilidad de devolución, revisión y autorización.
FI02 | Finanzas | Coordinación con contabilidad externa | Actual | F11 | Controlar envío, recepción, acceso y correcciones. La función del sistema propuesto es coordinar información, no sustituir la contabilidad. | Registro de lotes remitidos y observaciones con acceso limitado al servicio externo.
CM01 | Comunicación | Preparación y publicación institucional | Actual | F12 | Relacionar aprobación técnica con versión y material publicados. Los cambios posteriores necesitan conservarse. | Circuito breve de revisión con fecha, responsable y enlace a publicación.
CM02 | Comunicación | Recepción y recuperación audiovisual | Actual | F12 | Conservar originales y derechos de uso. El espacio disponible no resuelve por sí solo la búsqueda histórica. | Metadatos por proyecto, isla, fecha, autoría y derechos; copias ligeras de consulta y etiquetado asistido con revisión humana.
GO01 | Gobernanza | Preparación de sesiones | Actual | F13 | La documentación de soporte debe corresponder a los puntos de agenda y a la versión tratada. | Identificador de sesión, permisos, orden del día y fecha de distribución.
GO02 | Gobernanza | Decisiones y seguimiento de acuerdos | Actual | F03 F13 | No confundir recomendación del CAT (Comité Asesor Técnico) con aprobación de Junta ni preparación administrativa con capacidad de decidir. | Registro de acuerdo con responsable, fecha, evidencia de atención y relación con expediente de origen.
GD01 | Gestión documental | Correspondencia externa | Actual | F07 F15 | Existe un Excel de secuencia de oficios. Debe integrarse con recepción, responsable, plazo y documento, sin duplicar numeración. | Registro único de entradas y salidas relacionado con expediente y respaldo físico cuando exista.
GD02 | Gestión documental | Organización del expediente institucional | Propuesto | F15 | Propuesta de organización: un repositorio maestro por serie, con ubicación del respaldo físico y metadatos comunes. | Exportación con índice, documentos seleccionados y trazabilidad de versiones; evitar sincronización indiscriminada entre repositorios.
TH01 | Talento humano | Ingreso y salida de personal | Propuesto | F13 F15 | Propuesta de formalización del proceso descrito verbalmente. Separar expediente laboral y permisos operativos. | Lista de ingreso y salida con cuentas, equipos, archivos transferidos y confirmación de revocación.
TI01 | Tecnología | Gestión de identidades y permisos | Propuesto | F14 F15 | Propuesta de control: cuentas individuales y privilegio mínimo, con rol técnico institucional delegado. | Separar cuenta cotidiana de administración y revisar accesos externos, inactivos y compartidos.
TI02 | Tecnología | Respaldo y recuperación | Propuesto | F14 | Propuesta de continuidad: definir qué se respalda, responsables, retención y objetivos de recuperación por servicio. | Pruebas periódicas de restauración, copia separada y registro de incidencias; sincronización no equivale a respaldo.

## Flujos_datos
Procedimiento | Emisor | Entrada | Transformación 1 | Transformación 2 | Transformación 3 | Salida | Destinatario | Archivos
PR01 | CAT (Comité Asesor Técnico) | Temas y criterios recomendados | Programa prepara expediente | CAT (Comité Asesor Técnico) formula recomendación | Junta adopta decisión | Bases aprobadas | Comunicación | Documentos de convocatoria y actas
PR02 | Proponente | Nota conceptual y anexos | Programa registra recepción | Programa verifica requisitos | Programa comunica resultado | Expediente elegible o resultado de inadmisión | CAT (Comité Asesor Técnico) | Registro de propuestas y carpetas Drive
PR03 | Proponente | Propuesta y anexos elegibles | CAT (Comité Asesor Técnico) evalúa y consolida criterios | CAT (Comité Asesor Técnico) recomienda selección | Junta resuelve selección | Decisión y resultados de selección | Programa | Matrices CAT (Comité Asesor Técnico) y expediente de convocatoria
PR04 | Programa | Propuesta aprobada y anexos | Programa integra plan aprobado | Cumplimiento revisa documentos | GLF (Galápagos Life Fund) y ejecutor suscriben convenio | Convenio suscrito y plan de referencia | Ejecutor | Contrato y anexos en Drive
PR05 | Ejecutor | Informes periódicos y verificables | Programa revisa avance técnico | Sostenibilidad revisa compromisos | Finanzas integra revisión documental | Informes de revisión y observaciones | Dirección Ejecutiva | Carpetas del proyecto y matrices de seguimiento
PR06 | Ejecutor | Solicitud motivada y soportes | Punto focal analiza y tramita | Instancia competente autoriza | Programa comunica y registra | Cambio autorizado o solicitud observada | Ejecutor | Correo y versiones de anexos
PR07 | Ejecutor | Avances y evidencia del proyecto | Áreas coordinan visita | Equipo contrasta ejecución | Equipo comunica hallazgos | Hallazgos y acciones de seguimiento | Programa y Sostenibilidad | Informes y evidencias en carpeta de proyecto
PR08 | Ejecutor | Informes finales y soportes | Áreas consolidan revisiones finales | GLF (Galápagos Life Fund) formaliza finiquito | Programa confirma cierre | Expediente cerrado y confirmación final | Ejecutor y archivo | Expediente contractual y archivo del proyecto
CO01 | Institución pública | Necesidad y términos de referencia | Conservación recibe requerimiento | Equipo precisa alcance técnico | Responsable coordina atención | Requerimiento para gestión interna | Equipo de Conservación | Archivos de Conservación
CO02 | Proveedor | Ofertas y documentación del proveedor | Conservación compara oferta técnica | Cumplimiento revisa contraparte | Conservación integra recomendación | Expediente de contratación y trámite | Finanzas y Operaciones | Matrices de proveedores y carpeta de proyecto
CO03 | Proveedor | Bien o servicio y documentos de entrega | Equipo verifica especificaciones | Institución recibe resultado | Conservación archiva aceptación | Entrega documentada y resultado recibido | Institución pública | Carpeta del proyecto de gobierno
AS01 | Proponente | Actividades y datos de propuesta | Sostenibilidad revisa exclusiones | Sostenibilidad examina riesgos | Sostenibilidad documenta categoría | Criterio ambiental y social | Programa y CAT (Comité Asesor Técnico) | Herramienta VEAS (Valoración y Evaluación Ambiental y Social) y expediente
AS02 | Proponente | Propuesta completa y medidas | Sostenibilidad evalúa impactos | Equipo revisa medidas y responsables | Sostenibilidad consolida compromisos | PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) y requisitos relacionados | Programa y ejecutor | VEAS (Valoración y Evaluación Ambiental y Social) y documentos PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social)
AS03 | Ejecutor | Informe y evidencias de cumplimiento | Sostenibilidad recibe reporte | Equipo verifica medidas y evidencias | Sostenibilidad emite criterio | Criterio y medidas correctivas | Programa | PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) y carpeta de verificables
AS04 | Parte interesada | Queja o reporte de incidente | Responsable recibe comunicación | Instancia competente analiza caso | Responsable comunica tratamiento | Respuesta y registro de seguimiento | Parte interesada y área competente | Instrumentos de quejas y archivo restringido
KY01 | Contraparte | Formulario y documentos aplicables | Revisor identifica tipo de contraparte | Revisor verifica completitud y claridad | Revisor documenta requerimientos | Expediente para revisión o subsanación | Oficial de Cumplimiento | Formulario y carpeta restringida
KY02 | Contraparte y fuentes de consulta | Identificadores y resultados de búsqueda | Revisor consulta fuentes aplicables | Oficial analiza posibles coincidencias | Oficial documenta resultado | Informe CSC (Conozca a su Contraparte) con resultados y evidencia | Oficial de Cumplimiento | Registro de screening y expediente restringido
KY03 | Oficial de Cumplimiento | Informe CSC (Conozca a su Contraparte) y factores de riesgo | Oficial clasifica riesgo | Oficial profundiza revisión si procede | Oficial formula resultado o recomendación | Resultado documentado o recomendación de salida | Dirección Ejecutiva | Informe CSC (Conozca a su Contraparte) y documentación de revisión
KY04 | Contraparte | Cambios y documentación actualizada | Responsable identifica vencimiento | Revisor actualiza revisión CSC (Conozca a su Contraparte) | Oficial conserva resultado | Nueva revisión y próxima fecha | Oficial de Cumplimiento | Expediente restringido y calendario
FI01 | Área solicitante | Solicitud y expediente de respaldo | Finanzas verifica documentación | Tesorería revisa y autoriza | Operaciones coordina autorizaciones sucesivas | Constancias de autorización y trámite | Autorizadores y archivo | Correo y matrices administrativas
FI02 | Operaciones | Documentos y comprobantes institucionales | Operaciones remite documentación | Servicio externo procesa información | Finanzas revisa coherencia documental | Revisión y solicitudes de aclaración | Responsable financiero | Repositorio institucional y sistema del servicio
CM01 | Área originadora | Noticia y evidencias autorizadas | Comunicación prepara contenido | Área técnica valida precisión | Comunicación publica contenido | Publicación y respaldo | Público | Drive y canales institucionales
CM02 | Beneficiario y equipo audiovisual | Material y datos del proyecto | Comunicación recibe material | Equipo revisa uso y contexto | Comunicación archiva y recupera | Contenido disponible para comunicación | Comunicación | Biblioteca audiovisual en Drive
GO01 | Áreas del GLF (Galápagos Life Fund) | Propuestas e informes para agenda | Operaciones integra documentación | Dirección coordina convocatoria | Operaciones remite agenda y acceso | Convocatoria y documentos de sesión | Miembros convocados | Correo y carpeta Drive de sesión
GO02 | CAT (Comité Asesor Técnico) y áreas | Recomendaciones y asuntos de agenda | Instancia competente delibera | Instancia competente adopta decisión | Dirección coordina seguimiento | Acuerdos y encargos | Responsables de ejecución | Actas y documentos de sesión
GD01 | Remitente externo | Comunicación recibida | Operaciones recibe comunicación | Operaciones asigna referencia y deriva | Área atiende y comunica respuesta | Respuesta y constancia de envío | Área destinataria | Correo y registro de oficios
GD02 | Área productora | Documentos y evidencias | Área clasifica documento | Custodio controla versión y acceso | Custodio conserva y facilita consulta | Expediente consultable y exportable | Usuario autorizado | Repositorio institucional definido
TH01 | Dirección Ejecutiva | Decisión de ingreso o salida | Administración formaliza expediente | Responsables entregan o recuperan recursos | Administración registra cierre | Entrega o cierre de accesos y custodia | Responsables de accesos y custodia | Expediente laboral restringido
TI01 | Responsable del área | Solicitud de acceso y alcance | Responsable autoriza necesidad | Administrador configura permiso | Administrador registra y verifica | Acceso verificado o revocado | Usuario autorizado | Registro institucional de accesos
TI02 | Responsable del servicio | Datos y necesidad de recuperación | Administrador ejecuta respaldo | Administrador prueba restauración | Responsable verifica recuperación | Servicio recuperable y evidencia de prueba | Área usuaria | Copias y registro de recuperación

## Fuentes_catalogo
Código | Referencia
F01 | Contrato suscrito 12.08.2026, cláusula tercera, página 2; TDR (Términos de Referencia), Productos esperados; Plan de ejecución V2.0, A01 a A06.
F02 | Respuestas 03-09-2026, apartados Postulación, Revisión inicial, Evaluación y selección, Comunicación y convenio, Cambios y cierre.
F03 | Manual de procedimientos de subvenciones GLF (Galápagos Life Fund) 2025; 1A Procesos Convocatorias y Proyectos 20 agosto, funciones y seguimiento.
F04 | Proceso registro evaluación propuestas 11NOV2024, metodología y anexos 1 y 2; fichas administrativas de nota conceptual y propuesta completa de agosto 2026.
F05 | Formatos Nota Conceptual 2025 y Propuesta Completa mayo 2026; matrices de evaluación CAT (Comité Asesor Técnico) y cronograma de actividades de convocatoria.
F06 | Procedimiento CSC (Conozca a su Contraparte) octubre 2024, secciones 3 a 10 y apéndice A; Formulario Conozca su Cliente GLF (Galápagos Life Fund) Optimizado V1.0, hoja Formulario KYC (Know Your Customer, Conozca a su Cliente).
F07 | Listado Screening Empresas Internacionales; Screening GLF (Galápagos Life Fund), hojas por tipo de contraparte; OFICIOS Secuencia.
F08 | Acta de Sostenibilidad del 21 de agosto; reunión VEAS (Valoración y Evaluación Ambiental y Social) PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) del 4 de septiembre; herramienta VEAS (Valoración y Evaluación Ambiental y Social), hojas Lista EX (exclusiones), Examen, Evaluación, Informe y Esquema PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social).
F09 | Anexo C Estándares ambientales y sociales octubre 2024; normas de desempeño IFC (Corporación Financiera Internacional); instrumento PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) de julio 2026.
F10 | Conservación, Base de Datos Proveedores Actualizada, hoja Proveedores; estructura del libro Ejecución proyecto Gobierno; levantamiento operativo del consultor.
F11 | Levantamiento operativo de Finanzas y Dirección Ejecutiva aportado por el consultor; coordinación documental y autorizaciones.
F12 | Levantamiento de Comunicación aportado por el consultor; infografías y diagnósticos previos de Comunicación.
F13 | STAFF GLF (Galápagos Life Fund) 2026; Manual de procedimientos de subvenciones; levantamiento de Dirección Ejecutiva y Operaciones.
F14 | Carpeta HARDWARE NETWORK, diagnósticos Starlink 1 y 2 y escaneos; levantamiento de usuarios, equipos y servicios.
F15 | Levantamiento de gestión documental y talento humano; OFICIOS Secuencia; diagnósticos transversales previos.

## Cobertura_P1
Requisito contractual | Desarrollo documental | Evidencia de origen
Plan de trabajo y cronograma | Informe maestro bloque I | Plan de ejecución V2.0 A01 a A06
Revisión documental | Compatibilidad y fuentes del catálogo | Normativa, formularios y entregables del P1
Entrevistas | Diagnóstico por área y fichas de procedimiento | Actas, respuestas y levantamiento del consultor
Procesos actuales | Capítulos por área y catálogo DFD (Diagrama de Flujo de Datos) | Manual, respuestas, matrices y levantamiento
Herramientas y repositorios | Inventario funcional y recomendaciones | Excel, Drive, correo y documentos por área
Infraestructura e inspección | Diagnóstico de tecnología y continuidad | Carpeta HARDWARE y levantamiento
Gestión documental y datos | Archivo, taxonomía y arquitectura | OFICIOS Secuencia y repositorios por área
Ciberseguridad | Identidades, privilegios y recuperación | Levantamiento de accesos y registros de inspección
Brechas y riesgos priorizados | Matriz de brechas y hoja de ruta | Hallazgos por área y dependencias institucionales